## Carta Gantt
Detalle |  |  | Febrero | [28 empty] | Marzo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
 | time axis 2016-02-01 to 2016-03-28
Liceo Politécnico El Olivar | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-01; 2016-02-08 to 2016-02-11
| 1.1 | Trazados | bar: 2016-02-01
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-08
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-08 to 2016-02-09
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-02-08 to 2016-02-10
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2016-02-10
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-02-11
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2016-02-11
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-11 to 2016-02-13
| 2.1 | Cableado | bar: 2016-02-11 to 2016-02-12
| 2.2 | Conexionado | bar: 2016-02-12
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-02-13
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-02-13
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2016-02-13
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.1 | Trasados | bar: 2016-02-01
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.4 | Monraje Piso tecnico | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2016-02-13
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2016-02-13
| 4 | Paneles FV | bar: 2016-02-29 to 2016-03-05
| 4.1 | Trazados | bar: 2016-02-01
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-29 to 2016-03-01
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-01 to 2016-03-04
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2016-03-02 to 2016-03-05
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2016-03-05
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2016-03-05
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2016-02-29 to 2016-03-03
| 5.1 | Trazados | bar: 2016-02-01
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-29
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-29 to 2016-03-01
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-02-29 to 2016-03-02
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2016-03-02
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-03-03
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2016-03-03
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-03 to 2016-03-05
| 6.1 | Cableado | bar: 2016-03-03 to 2016-03-04
| 6.2 | Conexionado | bar: 2016-03-04
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-03-05
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-03-05
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2016-03-05
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2016-03-21
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2016-03-21
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2016-03-21
| 7.3 | Entrega final | bar: 2016-03-21
Escuela Capital Rafael Torre blanca | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-02; 2016-02-08 to 2016-02-11
| 1.1 | Trazados | bar: 2016-02-02
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-08
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-08 to 2016-02-09
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-02-08 to 2016-02-10
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2016-02-10
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-02-11
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2016-02-11
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-11 to 2016-02-13
| 2.1 | Cableado | bar: 2016-02-11 to 2016-02-12
| 2.2 | Conexionado | bar: 2016-02-12
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-02-13
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-02-13
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2016-02-13
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.1 | Trasados | bar: 2016-02-02
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.4 | Monraje Piso tecnico | bar: 2016-02-08 to 2016-02-13
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2016-02-13
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2016-02-13
| 4 | Paneles FV | bar: 2016-02-29 to 2016-03-05
| 4.1 | Trazados | bar: 2016-02-02
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-29 to 2016-03-01
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-01 to 2016-03-04
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2016-03-02 to 2016-03-05
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2016-03-05
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2016-03-05
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2016-02-29 to 2016-03-03
| 5.1 | Trazados | bar: 2016-02-02
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-29
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-29 to 2016-03-01
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-02-29 to 2016-03-02
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2016-03-02
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-03-03
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2016-03-03
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-03 to 2016-03-05
| 6.1 | Cableado | bar: 2016-03-03 to 2016-03-04
| 6.2 | Conexionado | bar: 2016-03-04
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-03-05
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-03-05
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2016-03-05
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2016-03-22
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2016-03-22
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2016-03-22
| 7.3 | Entrega final | bar: 2016-03-22
Escuela Edmundo Quezada | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-03; 2016-02-15 to 2016-02-18
| 1.1 | Trazados | bar: 2016-02-03
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-15
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-15 to 2016-02-16
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-02-15 to 2016-02-17
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2016-02-17
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-02-18
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2016-02-18
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-18 to 2016-02-20
| 2.1 | Cableado | bar: 2016-02-18 to 2016-02-19
| 2.2 | Conexionado | bar: 2016-02-19
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-02-20
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-02-20
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2016-02-20
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.1 | Trasados | bar: 2016-02-03
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.4 | Monraje Piso tecnico | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2016-02-20
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2016-02-20
| 4 | Paneles FV | bar: 2016-03-07 to 2016-03-12
| 4.1 | Trazados | bar: 2016-02-03
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2016-03-07 to 2016-03-08
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-08 to 2016-03-11
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2016-03-09 to 2016-03-12
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2016-03-12
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2016-03-12
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-07 to 2016-03-10
| 5.1 | Trazados | bar: 2016-02-03
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2016-03-07
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-07 to 2016-03-08
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-03-07 to 2016-03-09
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2016-03-09
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-03-10
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2016-03-10
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-10 to 2016-03-12
| 6.1 | Cableado | bar: 2016-03-10 to 2016-03-11
| 6.2 | Conexionado | bar: 2016-03-11
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-03-12
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-03-12
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2016-03-12
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2016-03-23
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2016-03-23
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2016-03-23
| 7.3 | Entrega final | bar: 2016-03-23
Hospital de Vallenar | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-04; 2016-02-15 to 2016-02-18
| 1.1 | Trazados | bar: 2016-02-04
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-15
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-15 to 2016-02-16
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-02-15 to 2016-02-17
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2016-02-17
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-02-18
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2016-02-18
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-18 to 2016-02-20
| 2.1 | Cableado | bar: 2016-02-18 to 2016-02-19
| 2.2 | Conexionado | bar: 2016-02-19
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-02-20
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-02-20
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2016-02-20
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.1 | Trasados | bar: 2016-02-04
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.4 | Monraje Piso tecnico | bar: 2016-02-15 to 2016-02-20
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2016-02-20
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2016-02-20
| 4 | Paneles FV | bar: 2016-03-07 to 2016-03-12
| 4.1 | Trazados | bar: 2016-02-04
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2016-03-07 to 2016-03-08
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-08 to 2016-03-11
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2016-03-09 to 2016-03-12
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2016-03-12
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2016-03-12
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-07 to 2016-03-10
| 5.1 | Trazados | bar: 2016-02-04
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2016-03-07
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-07 to 2016-03-08
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-03-07 to 2016-03-09
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2016-03-09
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-03-10
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2016-03-10
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-10 to 2016-03-12
| 6.1 | Cableado | bar: 2016-03-10 to 2016-03-11
| 6.2 | Conexionado | bar: 2016-03-11
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-03-12
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-03-12
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2016-03-12
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2016-03-24
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2016-03-24
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2016-03-24
| 7.3 | Entrega final | bar: 2016-03-24
Hospital de Copiapó | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-05; 2016-02-22 to 2016-02-25
| 1.1 | Trazados | bar: 2016-02-05
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-22
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-22 to 2016-02-23
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-02-22 to 2016-02-24
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2016-02-24
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-02-25
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2016-02-25
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2016-02-25 to 2016-02-27
| 2.1 | Cableado | bar: 2016-02-25 to 2016-02-26
| 2.2 | Conexionado | bar: 2016-02-26
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-02-27
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-02-27
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2016-02-27
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2016-02-22 to 2016-02-27
| 3.1 | Trasados | bar: 2016-02-05
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2016-02-22 to 2016-02-27
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-02-22 to 2016-02-27
| 3.4 | Monraje Piso tecnico | bar: 2016-02-22 to 2016-02-27
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2016-02-27
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2016-02-27
| 4 | Paneles FV | bar: 2016-03-14 to 2016-03-19
| 4.1 | Trazados | bar: 2016-02-05
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2016-03-14 to 2016-03-15
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-15 to 2016-03-18
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2016-03-16 to 2016-03-19
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2016-03-19
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2016-03-19
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-14 to 2016-03-17
| 5.1 | Trazados | bar: 2016-02-05
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2016-03-14
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2016-03-14 to 2016-03-15
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2016-03-14 to 2016-03-16
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2016-03-16
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2016-03-17
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2016-03-17
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2016-03-17 to 2016-03-19
| 6.1 | Cableado | bar: 2016-03-17 to 2016-03-18
| 6.2 | Conexionado | bar: 2016-03-18
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2016-03-19
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2016-03-19
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2016-03-19
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2016-03-25
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2016-03-25
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2016-03-25
| 7.3 | Entrega final | bar: 2016-03-25