## Carta Gantt PTSP-2016-008
Detalle |  |  | NOV | DIC | ENERO | [16 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO
|  |  | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
 | time axis 2016-11-29 to 2017-03-31
HITOS DE PAGO | 1 | FECHAS MINISTERIO DE ENERGÍA
| 1.1 | Firma Decreto N°940 | bar: 2016-11-29
| 1.2 | Factura 1er Estado de Pago (15%) | bar: 2016-12-30
| 1.3 | Factura 2do Estado de Pago (35%) | bar: 2017-01-30
| 1.4 | Factura 3er Estado de Pago (35%) | bar: 2017-02-20
| 1.5 | Factura 4to Estado de Pago (15%) | bar: 2017-03-13
CENTRO CULTURAL ALTO HOSPICIO | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-15 to 2017-01-23
| 1.1 | Trazados | bar: 2017-01-15 to 2017-01-17
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-16 to 2017-01-17
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-17 to 2017-01-19
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-18 to 2017-01-20
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2017-01-19 to 2017-01-21
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-01-20 to 2017-01-22
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2017-01-21 to 2017-01-23
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-21 to 2017-01-26
| 2.1 | Cableado | bar: 2017-01-21 to 2017-01-22
| 2.2 | Conexionado | bar: 2017-01-22 to 2017-01-23
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-01-23 to 2017-01-24
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-01-25
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2017-01-26
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2017-01-15 to 2017-01-22
| 3.1 | Trazados | bar: 2017-01-15
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-16 to 2017-01-17
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-17
| 3.4 | Montaje Piso tecnico | bar: 2017-01-18 to 2017-01-20
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2017-01-21
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2017-01-22
| 4 | Paneles FV | bar: 2017-01-15 to 2017-01-25
| 4.1 | Trazados | bar: 2017-01-15
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-16 to 2017-01-17
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-18 to 2017-01-20
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2017-01-21 to 2017-01-22
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2017-01-23 to 2017-01-24
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2017-01-25
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2017-01-23 to 2017-02-03
| 5.1 | Trazados | bar: 2017-01-23
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-24 to 2017-01-25
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-26 to 2017-01-27
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-28 to 2017-01-30
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2017-01-31 to 2017-02-01
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-02-02
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2017-02-03
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2017-01-28 to 2017-02-08
| 6.1 | Cableado | bar: 2017-01-28 to 2017-01-29
| 6.2 | Conexionado | bar: 2017-02-02 to 2017-02-03
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-02-04 to 2017-02-05
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-02-06 to 2017-02-07
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2017-02-08
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2017-02-09 to 2017-02-13
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2017-02-09
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2017-02-10
| 7.3 | Entrega final | bar: 2017-02-13
EDIFICIO PDI ALTO HOSPICIO | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-15 to 2017-01-23
| 1.1 | Trazados | bar: 2017-01-15 to 2017-01-17
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-16 to 2017-01-17
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-17 to 2017-01-19
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-18 to 2017-01-20
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2017-01-19 to 2017-01-21
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-01-20 to 2017-01-22
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2017-01-21 to 2017-01-23
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-21 to 2017-01-26
| 2.1 | Cableado | bar: 2017-01-21 to 2017-01-22
| 2.2 | Conexionado | bar: 2017-01-22 to 2017-01-23
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-01-23 to 2017-01-24
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-01-25
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2017-01-26
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2017-01-15 to 2017-01-20
| 3.1 | Trazados | bar: 2017-01-15
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-16
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-16
| 3.4 | Montaje Piso tecnico
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2017-01-19 to 2017-01-20
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2017-01-20
| 4 | Paneles FV | bar: 2017-01-16 to 2017-01-27
| 4.1 | Trazados | bar: 2017-01-16
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-17 to 2017-01-18
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-19 to 2017-01-21
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2017-01-22 to 2017-01-24
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2017-01-25 to 2017-01-26
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2017-01-27
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2017-01-24 to 2017-02-03
| 5.1 | Trazados | bar: 2017-01-24
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-25 to 2017-01-26
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-26 to 2017-01-27
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-27 to 2017-01-29
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2017-01-30 to 2017-02-01
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-02-01 to 2017-02-02
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2017-02-03
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2017-02-01 to 2017-02-09
| 6.1 | Cableado | bar: 2017-02-01 to 2017-02-02
| 6.2 | Conexionado | bar: 2017-02-03 to 2017-02-04
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-02-05 to 2017-02-06
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-02-07 to 2017-02-08
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2017-02-09
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2017-02-13 to 2017-02-14
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2017-02-13
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2017-02-13
| 7.3 | Entrega final | bar: 2017-02-14
LICEO JUAN PABLO II ALTO HOSPICIO | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-15 to 2017-01-29
| 1.1 | Trazados | bar: 2017-01-15 to 2017-01-17
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-23 to 2017-01-24
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-24 to 2017-01-25
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-25 to 2017-01-26
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2017-01-26 to 2017-01-27
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-01-27 to 2017-01-28
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2017-01-28 to 2017-01-29
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-28 to 2017-02-02
| 2.1 | Cableado | bar: 2017-01-28 to 2017-01-29
| 2.2 | Conexionado | bar: 2017-01-29 to 2017-01-30
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-01-30 to 2017-01-31
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-02-01
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2017-02-02
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2017-01-15 to 2017-01-20
| 3.1 | Trazados | bar: 2017-01-15
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-16
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-16
| 3.4 | Montaje Piso tecnico
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2017-01-19 to 2017-01-20
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2017-01-19 to 2017-01-20
| 4 | Paneles FV | bar: 2017-01-15 to 2017-01-24
| 4.1 | Trazados | bar: 2017-01-15
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-16 to 2017-01-17
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-17 to 2017-01-19
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2017-01-20 to 2017-01-22
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2017-01-23
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2017-01-24
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2017-01-22 to 2017-02-03
| 5.1 | Trazados | bar: 2017-01-22
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-23 to 2017-01-24
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-25 to 2017-01-26
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-27 to 2017-01-29
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2017-01-30 to 2017-01-31
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-02-01 to 2017-02-02
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2017-02-03
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2017-01-27 to 2017-02-04
| 6.1 | Cableado | bar: 2017-01-27 to 2017-01-28
| 6.2 | Conexionado | bar: 2017-01-29 to 2017-01-30
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-02-01
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-02-03
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2017-02-04
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2017-02-06 to 2017-02-08
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2017-02-06
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2017-02-07
| 7.3 | Entrega final | bar: 2017-02-08
LICEO SIMÓN BOLIVAR ALTO HOSPICIO | 1 | Montaje eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-15 to 2017-01-17
| 1.1 | Trazados | bar: 2017-01-15 to 2017-01-17
| 1.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-23 to 2017-01-24
| 1.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-24 to 2017-01-25
| 1.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-25 to 2017-01-26
| 1.5 | Montage tableros | bar: 2017-01-26 to 2017-01-27
| 1.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-01-27 to 2017-01-28
| 1.7 | Entrega de Canalizado Corriente alterna | bar: 2017-01-28 to 2017-01-29
| 2 | Cableado eléctrico Corriente alterna | bar: 2017-01-28 to 2017-02-02
| 2.1 | Cableado | bar: 2017-01-28 to 2017-01-29
| 2.2 | Conexionado | bar: 2017-01-29 to 2017-01-30
| 2.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-01-30 to 2017-01-31
| 2.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-02-01
| 2.5 | Entrega cableado Corriente alterna | bar: 2017-02-02
| 3 | Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros) | bar: 2017-01-15 to 2017-01-20
| 3.1 | Trazados | bar: 2017-01-15
| 3.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-17
| 3.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-17
| 3.4 | Montaje Piso tecnico
| 3.5 | Protocolos y chequeo piso técnico | bar: 2017-01-19
| 3.6 | Entrega Montaje técnico | bar: 2017-01-20
| 4 | Paneles FV | bar: 2017-01-23 to 2017-01-29
| 4.1 | Trazados | bar: 2017-01-23
| 4.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-24
| 4.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-25 to 2017-01-26
| 4.4 | Montaje paneles FV | bar: 2017-01-26 to 2017-01-27
| 4.5 | Protocolos y chequeo Paneles FV | bar: 2017-01-28
| 4.6 | Entregade paneles FV | bar: 2017-01-29
| 5 | Montaje eléctrico Corriente continua | bar: 2017-01-26 to 2017-02-05
| 5.1 | Trazados | bar: 2017-01-26
| 5.2 | Obras civiles | bar: 2017-01-27 to 2017-01-28
| 5.3 | Montaje estructuras | bar: 2017-01-29 to 2017-01-30
| 5.4 | Montaje de ductos y cajas | bar: 2017-01-31 to 2017-02-01
| 5.5 | Montage tableros e inversor | bar: 2017-02-02 to 2017-02-03
| 5.6 | Protocolos y chequeo de montaje | bar: 2017-02-04
| 5.7 | Entrega de Canalizado Corriente continua | bar: 2017-02-05
| 6 | Cableado eléctrico Corriente continua | bar: 2017-01-31 to 2017-02-05
| 6.1 | Cableado | bar: 2017-01-31 to 2017-02-01
| 6.2 | Conexionado | bar: 2017-02-02 to 2017-02-03
| 6.3 | Protocolos y chequeo de cableado | bar: 2017-02-03
| 6.4 | Pruebas al vacio (seco) | bar: 2017-02-04
| 6.5 | Entrega cableado Corriente continua | bar: 2017-02-05
| 7 | Terminaciones y remates | bar: 2017-02-06 to 2017-02-08
| 7.1 | Pruebas Con Energia | bar: 2017-02-06
| 7.2 | Puesta servicio | bar: 2017-02-07
| 7.3 | Entrega final | bar: 2017-02-08