## Hoja1
CARTA GANTT
Proyectos Fotovoltaicos PTSP-2016-018 Illapel
 | time axis 2016-12-05 to 2017-03-17
CONTRATO
Previos | 2017-01-21: (45 días)
1. Proyecto Ingeniería | bar: 2016-12-05 to 2016-12-22
2. Compra equipos | 2017-01-21: (8 semanas)
3. Aprobación Ingeniería | bar: 2016-12-22 to 2016-12-28
OBRAS EN TERRENO
3 OOCC
3.1 Escaleras - Pasilos Técnicos - Linea de Vida | 2017-02-13: (21 días)
Municipalidad de Illapel | bar: 2017-01-21 to 2017-01-27
Mercado de Abastos | bar: 2017-01-28 to 2017-02-04
Cesfam San Rafael | bar: 2017-02-05 to 2017-02-12
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
4.Municipalidad de Illapel | 2017-02-16: (20 días)
4.1 Montaje Estructuras | bar: 2017-01-27 to 2017-02-03
4.2 Montaje Paneles | bar: 2017-01-30 to 2017-02-09
4.3 Instalación Inversores | bar: 2017-02-10
4.4 Cableado y Canalizaciones | bar: 2017-02-12 to 2017-02-14
4.5 Tablero Fotovoltaico | bar: 2017-02-14
4.6 Tablero de conexión | bar: 2017-02-14
4.7 Instalación Señal | bar: 2017-02-15
4.8 Pruebas | bar: 2017-02-14 to 2017-02-15
5.Mercado de Abastos | 2017-02-16: (15 días)
5.1 Montaje Estructuras | bar: 2017-02-01 to 2017-02-07
5.2 Montaje Paneles | bar: 2017-02-03 to 2017-02-09
5.3 Instalación Inversores | bar: 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-14
5.4 Cableado y Canalizaciones | bar: 2017-02-14
5.5 Tablero Fotovoltaico | bar: 2017-02-14
5.6 Tablero de conexión | bar: 2017-02-15
5.7 Instalación Señal | bar: 2017-02-15
5.8 Pruebas | bar: 2017-02-15
6 Cesfam San Rafael | 2017-02-22: (19 días)
6.1 Montaje Estruct+A39:A49uras | bar: 2017-02-03 to 2017-02-09
6.2 Montaje Paneles | bar: 2017-02-05 to 2017-02-10
6.3 Instalación Inversores | bar: 2017-02-10
6.4 Cableado y Canalizaciones | bar: 2017-02-16 to 2017-02-18
6.5 Tablero Fotovoltaico | bar: 2017-02-18
6.6 Tablero de conexión | bar: 2017-02-18
6.7 Instalación Señal | bar: 2017-02-18 to 2017-02-19
6.8 Pruebas | bar: 2017-02-20 to 2017-02-21
7. CONEXIÓN
7.1 Planos As-built | bar: 2017-03-04 to 2017-03-05
7.2 Formulario TE-4 | bar: 2017-03-06
8. FORMULARIO 5 | bar: 2017-03-07
9. FORMULARIO 6 | bar: 2017-03-17