## Hoja1
CARTA GANTT PROYECTO LICEOS TÉCNICOS ARICA
|  |  |  | Aceptación OC | [28 empty] | Entrega de ingenieria | [19 empty] | Aprobación final de ingenieria |  |  | Inicio de vacaciones de invierno | [10 empty] | Termino de vacaciones de invierno | [57 empty] | Carta del Ministerio y TE4 aprobados | [29 empty] | Liceos conextados por empresa distribuidora
TAREA |  |  | DIAS TRANSCURRIDOS |  |  | MAYO | [22 empty] | JUNIO | [32 empty] | JULIO | [27 empty] | AGOSTO | [29 empty] | SEPTIEMBRE | [33 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0. | Gestión de proyecto
|  | Reunuón Ministerio inicio de proyecto | 1 | bar: MAYO 22
|  | Reunuón Ministerio avance de ingeneria | 1 | bar: MAYO 8
|  | Visita liceos Arica | 1 | bar: JUNIO 12
|  | Reunión mano de obra | 1 | bar: JUNIO 12
|  | Visita compañía de distribución | 1 | bar: JUNIO 12
1. | Ingeniería |  | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1.1 |  | Desarrollo de ingeniería | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.2 |  | Revisión de ingenieria (Ministerio) | 10 | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.3 |  | Subsanar errores | 10 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Importanción Estrcutura Fotovoltaica |  | 59 | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
2.1 |  | Construcción de estructura | 1 | bar: 1 to 12
2.2 |  | Despacho Shangai -Iquique | 33 | [39 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2.3 |  | Desconsolidación | 3 | [72 empty] | 1 | 2 | 3
2.4 |  | Despacho Iquique - Arica | 1 | [75 empty] | 1
3. | Ejecución de obra |  | 86 | [67 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
3.1 | Liceo Politécnico de Arica
3,1,1 |  | Montaje de perfiles soporte para estructura de paneles | 20 | [126 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3,1,2 |  | Montaje de estructura soporte de paneles | 16 | [130 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
3,1,3 |  | Motaje paneles | 3 | [130 empty] | 18 14: 1; 19 15: 2; 20 16: 3
3,1,4 |  | Montaje de inversor | 2 | [117 empty] | 1 | 2
3,1,5 |  | Tendido de canalizaciones CC | 3 | [119 empty] | 1 | 2 | 3
3,1,6 |  | Tendido de conductores CC | 2 | [122 empty] | 1 | 2
3,1,7 |  | Tendido de canalizaciones CA | 4 | [103 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
3,1,8 |  | Tendido de conductores CA | 4 | [109 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
3,1,9 |  | Conexionado de paneles | 2 | [130 empty] | 19 15: 1; 20 16: 2
3,1,10 |  | Conexionado de inversores | 1 | [148 empty] | 1
3,1,11 |  | Montaje de tableros | 0
3,1,12 |  | Montaje de Gatera | 2 | [77 empty] | 1 | 2
3,1,13 |  | Montaje de sistema de monitoreo | 0
3,1,14 |  | Configuación de sistema de monitoreo | 0
3,1,15 |  | Cambio tablero general | 4 | [124 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
3.2 | Liceo Antonio Varas de la Barra
|  | Cierre Provisorio y delimitacion de zona de peligro | 1 | [67 empty] | 1
|  | Descarga y acpio de materiales | 3 | [68 empty] | 1 | 2 | 3
|  | Instalacion de gatera | 1 | [74 empty] | 1
|  | Instalación de linea de vida | 2 | [83 empty] | 1 | 2
|  | Realización de nicho | 6 | [94 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3,2,1 |  | Montaje de perfiles soporte para estructura de paneles | 3 | [150 empty] | 1 | 2 | 3
3,2,2 |  | Montaje de estructura soporte de paneles | 3 | [150 empty] | 1 | 2 | 3
3,2,3 |  | Montaje paneles | 2 | [150 empty] | 1 | 1
3,2,4 |  | Montaje de inversor | 2 | [115 empty] | 1 | 1
3,2,5 |  | Tendido de canalizaciones CC | 7 | [81 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3,2,6 |  | Tendido de conductores CC | 2 | [115 empty] | 1 | 1
3,2,7 |  | Tendido de canalizaciones CA | 20 | [71 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3,2,8 |  | Tendido de conductores CA | 2 | [147 empty] | 1 | 2
3,2,9 |  | Conexionado de paneles | 1 | [151 empty] | 1
3,2,10 |  | Conexionado de inversores | 1 | [152 empty] | 1
3,2,11 |  | Montaje de tableros | 4 | [129 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
3,2,13 |  | Reaización de zanjas | 3 | [102 empty] | 1 | 2 | 3
3,2,14 |  | Montaje de sistema de monitoreo | 0
3,2,15 |  | Configuación de sistema de monitoreo | 0
3,2,16 |  | Instalación tablero general | 3 | [109 empty] | 1 | 2 | 3
4. | Gestión de conexión |  | 1 | [101 empty] | 1
4.1 |  | Tramitación TE4 | 0
4.2 |  | Documentaicón empresa distribuidora | 14 | [124 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
5. | Logistica |  | 8 | [38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5.1 |  | Transporte de materiales | 0 | bar: 1 to 5
5.2 |  | Descarga de materiales | 0 | bar: 6 to 8
6. | Instalacion de Faena |  | 5 | [46 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | bar: 8
6.1 |  | Acopio de materiales | 0 | bar: 8
6.2 |  | Implementaciónde medidas de seguridad en liceos | 0
6.3 |  | Adecuación de baños y cacino | 0
Note on DV4: PLANTAS TERMINADAS Carta del ministerio y TE4 aprobados
Note on E12: ACEPTACIÓIN OC
Note on L12: INICIO DE INGENIERIA
Note on AH12: ENTREGA DE INGENIERIA
Note on AR13: ENTREGA REVISÓN DE INGENIERIA