## Carta_Gantt_Completa
| PROYECTO | PTSP Vallenar Coquimbo | PTSP Vallenar Coquimbo
| INFORME | CARTA GANTT | CARTA GANTT |  |  | 2018-05-01 | [28 empty] | 2018-06-01 | [29 empty] | 2018-07-01 | [30 empty] | 2018-08-01
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
N° | Project Management | Lugar | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Duración | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
1.0 | TECHOS SOLARES PUBLICOS Vallenar Coquimbo | Vallenar Coquimbo | 2018-05-03 | 2018-06-16 | 74
2.0 | ENTREGA DE TERRENO | Oficina/Terreno | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2
2.3 | Entrega Terreno Coquimbo | Santiago-Coquimbo | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | bar: 2018-05-01 3
| Entrega Terreno Vallenar | Coquimbo-Vallenar | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 1 | bar: 2018-05-01 4
2.0 | DESPACHO MATERIALES | Oficina/Terreno | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 3
2.3 | Despacho Paneles/Estructura Santiago-Coquimbo | Santiago-Coquimbo | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 1 | bar: 2018-05-01 17
| Despacho Paneles/Estructura Coquimbo-Vallenar | Coquimbo-Vallenar | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 1 | bar: 2018-05-01 18
3.0 | PROYECTO N°1 Liceo Industrial José Tomas Urmeneta | Coquimbo | 2018-05-05 | 2018-05-24 | 20
3.1 | Instalación Estructura Lastre | Obra/Terreno | 2018-05-19 | 2018-05-23 | 5 | bar: 2018-05-01 19 to 2018-05-01 23
3.2 | Instalación Estructura Paneles | Obra/Terreno | 2018-05-19 | 2018-05-23 | 5 | bar: 2018-05-01 19 to 2018-05-01 23
3.3 | Instalación Paneles Fotovoltaicos | Obra/Terreno | 2018-05-22 | 2018-05-25 | 4 | bar: 2018-05-01 22 to 2018-05-01 25
3.4 | Canalización, Cableado y Conexionado CC | Obra/Terreno | 2018-05-07 | 2018-05-26 | 12 | bar: 2018-05-01 7 to 2018-05-01 12; 2018-05-01 14 to 2018-05-01 17; 2018-05-01 25 to 2018-05-01 26
3.5 | Canalización, Cableado y Conexionado CA | Obra/Terreno | 2018-05-05 | 2018-05-26 | 11 | bar: 2018-05-01 7 to 2018-05-01 12; 2018-05-01 14 to 2018-05-01 17; 2018-05-01 26
3.6 | Puesta en Marcha | Obra/Terreno | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 1 | bar: 2018-05-01 26
3.7 | Entrega Parcial | Obra/Terreno | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2 | bar: 2018-05-01 28 to 2018-05-01 29
3.8 | Elaboración Planos As Built y Gestión de Ingreso TE4 | Oficina | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2 | bar: 2018-05-01 28 to 2018-05-01 29
| Levantamiento de observaciones |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 3 | bar: 2018-07-01 3 to 2018-07-01 5
| Cambio de medidor |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 1 | bar: 2018-08-01 7
4.0 | PROYECTO N°2 Liceo Técnico José Santos Ossa | Vallenar | 2018-06-04 | 2018-06-23 | 18 | bar: 2018-06-01 11
4.1 | Instalación Gatera | Obra/Terreno | 2018-06-04 | 2018-06-09 | 6 | bar: 2018-06-01 4 to 2018-06-01 9; 2018-06-01 11 to 2018-06-01 12
| Instalación Estructura Lastre | Obra/Terreno | 2018-06-18 | 2018-06-23 | 6 | bar: 2018-05-01 30 to 2018-06-01 2; 2018-06-01 11; 2018-06-01 18 to 2018-06-01 23; 2018-06-01 25 to 2018-06-01 26
| Instalación Estructura Paneles | Obra/Terreno | 2018-06-15 | 2018-06-23 | 8 | bar: 2018-06-01 11; 2018-06-01 18 to 2018-06-01 23; 2018-06-01 25 to 2018-06-01 26
4.2 | Instalación Paneles Fotovoltaicos | Obra/Terreno | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 4 | bar: 2018-06-01 11; 2018-06-01 19 to 2018-06-01 23
4.3 | Canalización, Cableado y Conexionado CC | Obra/Terreno | 2018-06-11 | 2018-06-23 | 8 | bar: 2018-06-01 11; 2018-06-01 14 to 2018-06-01 16; 2018-06-01 21 to 2018-06-01 23; 2018-06-01 25 to 2018-06-01 28
4.4 | Canalización, Cableado y Conexionado CA | Obra/Terreno | 2018-06-04 | 2018-06-23 | 14 | bar: 2018-06-01 8 to 2018-06-01 9; 2018-06-01 11 to 2018-06-01 16; 2018-06-01 18 to 2018-06-01 19; 2018-06-01 27 to 2018-06-01 28
4.5 | Puesta en Marcha | Obra/Terreno | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2 | bar: 2018-06-01 11; 2018-06-01 29 to 2018-06-01 30
4.6 | Entrega Parcial | Obra/Terreno | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2 | bar: 2018-06-01 11; 2018-06-01 29 to 2018-06-01 30
4.7 | Elaboración Planos As Built y Gestión de Ingreso TE4 | Oficina | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2 | bar: 2018-06-01 11; 2018-06-01 29 to 2018-06-01 30
| Cambio de medidor |  | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 1 | bar: 2018-06-01 11; 2018-08-01 22
5.0 | CONEXIÓN, CAMBIO MEDIDOR E INYECCIÓN | Obra/Terreno | 2018-05-21 | 2018-07-31 | 62
5.1 | Recopilación Documentos y TramitesNetbilling | Obra/Terreno | 2018-05-21 | 2018-07-31 | 8 | bar: 2018-05-01 21 to 2018-05-01 26; 2018-05-01 28 to 2018-06-01 2; 2018-06-01 4 to 2018-06-01 9; 2018-06-01 11 to 2018-06-01 16; 2018-06-01 18 to 2018-06-01 23; 2018-06-01 25 to 2018-06-01 30; 2018-07-01 2 to 2018-07-01 7; 2018-07-01 9 to 2018-07-01 14; 2018-07-01 16 to 2018-07-01 21; 2018-07-01 23 to 2018-07-01 28; 2018-07-01 30 to 2018-08-01 4; 2018-08-01 6 to 2018-08-01 11; 2018-08-01 13 to 2018-08-01 18; 2018-08-01 20 to 2018-08-01 22
Formulas:
Duración = +NETWORKDAYS([PTSP Vallenar Coquimbo],[Fecha de Fin],0)